## Planning asset tracking
Deadlines | Eindigen op aangegeven dag om ~23:59 uur | [6 empty] | Projectplan af | [6 empty] | FO + TO af | [13 empty] | Testplan, Testrapport en Testscenarios af | [6 empty] | Acceptatie test Testplan, Testrapport en Testscenarios af | [20 empty] | Oplever documentatie af && Test fase afgerond | [6 empty] | Presentatie af
Gesprek Opdrachtgever
Weekend
Fases
 | time axis 2020-02-28 to 2020-05-02
Taak
Onderzoeksfase
Vragen stellen | 2020-02-28: 1 uur
Uitzoeken wat voor data de GPS tracker moet bieden | 2020-03-02: 2 uur
Uitzoeken hoe het communiceren met een GPS tracker werkt | 2020-03-02: 2 uur
Uitzoeken welke GPS tracker dat het meest geschikt is | 2020-03-02: 2 uur
Uitzoeken of er GPS trackers zijn die met API werken | 2020-03-03: 2 uur
Projectplan
Inhoudsopgave | 2020-03-03: 10 minuten
Inleiding | 2020-03-03: 30 minuten
Aanleiding | 2020-03-03: 30 minuten
Doelen | 2020-03-03: 50 minuten
Resultaat | 2020-03-03: 50 minuten
Afbakening | 2020-03-03: 30 minuten
Planning algemene opset | 2020-03-04: 2 uur
Planning Fases indelen | 2020-03-04: 1 uur
Planning alle taken klein indelen | 2020-03-04: 1 uur
Planning alle taken inplannen | 2020-03-04: 2 uur
Effecten | 2020-03-03: 30 minuten
Risico's | 2020-03-03: 30 minuten
Randvoorwaarden | 2020-03-03: 30 minuten
Voorblad | 2020-03-03: 10 minuten
Laatste keer nakijken en aanpassen | 2020-03-05: 2 uur
Functioneel Ontwerp
Voorwoord | 2020-03-04: 30 minuten
Samenvatting | 2020-03-04: 40 minuten
Huidige situatie | 2020-03-04: 50 minuten
Gewenste situatie | 2020-03-04: 50 minuten
Usecase diagram users | 2020-03-05: 2 uur
Usecase diagram admins | 2020-03-05: 2 uur
Usecase tabel inloggen | 2020-03-05: 30 minuten
Usecase tabel uitloggen | 2020-03-05: 30 minuten
Usecase tabel account aanmaken | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Asset toevoegen | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Asset bewerken | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Asset verwijderen | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Asset tonen (Home scherm & Leaflet map) | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Gebruiker bewerken | 2020-03-06: 30 minuten
Usecase tabel Gebruiker aanmaken | 2020-03-09: 30 minuten
Usecase tabel Gebruiker bewerken | 2020-03-09: 30 minuten
Usecase tabel Gebruiker verwijderen | 2020-03-09: 30 minuten
Usecase tabel Gebruiker tonen | 2020-03-09: 30 minuten
Wireframe inlogpagina | 2020-03-09: 1 uur
Wireframe account aanmaken | 2020-03-09: 1 uur
Wireframe Homescherm | 2020-02-28: 1 uur
Wireframe Kaart pagina | 2020-02-28: 1 uur
Wireframe edit asset | 2020-03-09: 1 uur
Wireframe edit profile | 2020-03-09: 1 uur
Wireframe admin pagina | 2020-03-10: 1 uur
Wireframe edit gebruiker | 2020-03-10: 1 uur
Laatste keer nakijken en aanpassen | 2020-03-10: 2 uur
Technisch Ontwerp
Voorwoord | 2020-03-10: 10 minuten
Activity diagram inloggen | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram uitloggen | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram Account aanmaken | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram voeg asset toe | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram verwijder asset | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram bewerk asset | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram toon asset (home scherm & leaflet map) | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram voeg gebruiker toe | 2020-03-10: 30 minuten
Activity diagram verwijder gebruiker | 2020-03-11: 30 minuten
Activity diagram bewerk gebruiker (admin) | 2020-03-11: 30 minuten
Activity diagram bewerk gebruiker (gebruiker) | 2020-03-11: 30 minuten
Activity diagram verwijder gebruiker | 2020-03-11: 30 minuten
Activity diagram toon gebruikers | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram inloggen | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram uitloggen | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram account aanmaken | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram voeg asset toe | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram verwijder asset | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram bewerk asset | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram Show asset (Home scherm & leaflet map) | 2020-03-11: 30 minuten
Sequence diagram add gebruiker | 2020-03-12: 30 minuten
Sequence diagram bewerk gebruiker (admin) | 2020-03-12: 30 minuten
Sequence diagram bewerk gebruiker (gebruiker) | 2020-03-12: 30 minuten
Sequence diagram verwijder gebruiker | 2020-03-12: 30 minuten
Sequence diagram toon gebruikers | 2020-03-12: 30 minuten
Database diagram | 2020-03-12: 2 uur
Ontwikkelomgeving omschrijven | 2020-03-12: 1 uur
Beveiliging | 2020-03-12: 1 uur
Beheer | 2020-03-12: 1 uur
Laatste keer nakijken en aanpassen | 2020-03-12: 2 uur
Sprint 1
Inlog pagina maken | 2020-03-13: 30 minuten
Inloggegevens valideren d.m.v vergelijking gegevens database | 2020-03-13: 50 minuten
Styling van inlogpagina site | 2020-03-13: 1 uur
Account aanmaken pagina maken | 2020-03-13: 30 minuten
Account gegevens valideren d.m.v. vergelijking gegevens database | 2020-03-16: 50 minuten
Styling van account aanmaak pagina | 2020-03-16: 1 uur
Home scherm users maken | 2020-03-16: 1 uur
Gebruiker zijn assets tonen in tabel | 2020-03-16: 50 minuten
Styling van home pagina | 2020-03-16: 1 uur
Verbinding maken met GPS API | 2020-03-17: 2 uur
Zorgen dat per user juiste request word gemaakt | 2020-03-17: 2 uur
API call maken met een interval | 2020-03-17: 2 uur
API data tonen op gebruiker zijn home scherm | 2020-03-18: 2 uur
API data aanpasbaar maken via user panel (user kan GPS zijn naam aanpassen etc) | 2020-03-18: 2 uur
API data verwijderbaar maken via user panel | 2020-03-18: 2 uur
Bewerk asset pagina maken | 2020-03-19: 30 minuten
Asset gegevens updaten in database | 2020-03-19: 50 minuten
Styling van bewerk asset pagina | 2020-03-19: 1 uur
Bewerk profiel pagina makan | 2020-03-19: 30 minuten
Account gegevens valideren en doorvoeren naar database | 2020-03-19: 50 minuten
Styling bewerk profiel pagina | 2020-03-19: 1 uur
Voeg asset toe pagina maken | 2020-03-19: 30 minuten
Asset gegevens controleren d.m.v. API | 2020-03-20: 50 minuten
Styling voeg asset toe pagina | 2020-03-20: 1 uur
Extra tijd voor als ik vast loop in sprint 1 | 2020-03-20: 2 uur
Sprint 2 Test documentatie maken
Tesplan Inleiding | 2020-03-23: 30 minuten
Testplan Opdrachtformulering | 2020-03-23: 30 minuten
Testplan Rapportage | 2020-03-24: 30 minuten
Testplan Organisatie | 2020-03-24: 1 uur
Testplan planning | 2020-03-24: 1 uur
Testrapport Identificatie | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Inleiding | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Beschrijving testobjecten | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport functies die moeten worden getest | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport functies die niet moeten worden getest | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport uitvoering testplan | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Testresultaten | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Conclusies en aanbevelingen | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Eindoordeel en advies | 2020-03-24: 30 minuten
Testrapport Akkoord managment | 2020-03-24: 30 minuten
Testscenario Inleiding | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Login | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario uitloggen | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Account aanmaken | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Asset toevoegen | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Asset bewerken | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Asset verwijderen | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario Asset tonen (home scherm, Leaflet map) | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario gebruiker aanmaken | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario gebruiker bewerken | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario gebruiker verwijderen | 2020-03-25: 30 minuten
Testscenario gebruiker tonen | 2020-03-25: 30 minuten
Laatste aanpassingen documentatie | 2020-03-26: 2 uur
Sprint 3/ Test documentatie maken
Tesplan acceptatietest Inleiding | 2020-03-26: 30 minuten
Testplan acceptatietest Opdrachtformulering | 2020-03-26: 30 minuten
Testplan acceptatietest Rapportage | 2020-03-26: 30 minuten
Testplan acceptatietest Organisatie | 2020-03-26: 1 uur
Testplan acceptatietest planning | 2020-03-26: 1 uur
Testrapport acceptatietest Identificatie | 2020-03-26: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Inleiding | 2020-03-26: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Beschrijving testobjecten | 2020-03-26: 30 minuten
Testrapport acceptatietest functies die moeten worden getest | 2020-03-27: 30 minuten
Testrapport acceptatietest functies die niet moeten worden getest | 2020-03-27: 30 minuten
Testrapport acceptatietest uitvoering testplan | 2020-03-27: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Testresultaten | 2020-03-27: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen | 2020-03-30: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies | 2020-03-30: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Akkoord managment | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Inleiding | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Login | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest uitloggen | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Account aanmaken | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Asset toevoegen | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Asset bewerken | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Asset verwijderen | 2020-03-30: 30 minuten
Testscenario acceptatietest Asset tonen (home scherm, Leaflet map) | 2020-03-31: 30 minuten
Testscenario acceptatietest gebruiker aanmaken | 2020-03-31: 30 minuten
Testscenario acceptatietest gebruiker bewerken | 2020-03-31: 30 minuten
Testscenario acceptatietest gebruiker verwijderen | 2020-03-31: 30 minuten
Testscenario acceptatietest gebruiker tonen | 2020-03-31: 30 minuten
Laatste aanpassingen documentatie | 2020-04-02: 2 uur
Sprint 4 / Functionaliteiten maken
Bewerk asset functionaliteit volledig werkend maken | 2020-04-01: 2 uur
Verwijder asset functionaliteit volledig werkend maken | 2020-04-01: 2 uur
Toon asset functionaliteit volledig werkend maken | 2020-04-01: 1 uur
Gebruiker zijn afgelegde route tonen | 2020-04-03: 2 uur
API data omzetten naar javascript array | 2020-04-06: 2 uur
Gebruiker zijn assets tonen op de kaart | 2020-04-06: 2 uur
Zorgen dat GPS tracker zijn locatie om de minuut word opgehaald | 2020-04-06: 2 uur
Assets afgelegde route tonen | 2020-04-07: 2 uur
Live locatie tracken van Asset | 2020-04-07: 2 uur
Info over asset tonen wanneer je erop klikt | 2020-04-07: 2 uur
Kaarten pagian maken | 2020-04-08: 2 uur
Styling van kaart pagina | 2020-04-08: 1 uur
Sprint 5 Testfase product
Testplan Rapportage invullen | 2020-04-09: 1 uur
Testrapport uitvoering testplan invullen | 2020-04-09: 2 uur
Testrapport Testresultaten invullen | 2020-04-09: 1 uur
Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen | 2020-04-09: 30 minuten
Testrapport Eindoordeel en advies invullen | 2020-04-09: 30 minuten
Testrapport Akkoord managment invullen | 2020-04-09: 30 minuten
Gevonden bugs fixen | 2020-04-10: 2 uur
Testplan herschrijven voor hertesten | 2020-04-13: 2 uur
Testrapport herschrijven voor hertesten | 2020-04-13: 2 uur
Testscenarios herschrijven voor hertesten | 2020-04-13: 2 uur
Testplan Rapportage invullen | 2020-04-14: 1 uur
Testrapport uitvoering testplan invullen | 2020-04-14: 2 uur
Testrapport Testresultaten invullen | 2020-04-14: 1 uur
Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen | 2020-04-14: 30 minuten
Testrapport Eindoordeel en advies invullen | 2020-04-14: 30 minuten
Testrapport Akkoord managment invullen | 2020-04-14: 30 minuten
Gevonden bugs fixen | 2020-04-14: 2 uur
Testplan acceptatietest Rapportage invullen | 2020-04-15: 1 uur
Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen | 2020-04-15: 2 uur
Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen | 2020-04-15: 1 uur
Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen | 2020-04-15: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen | 2020-04-15: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Akkoord managment invullen | 2020-04-15: 30 minuten
Gevonden bugs fixen | 2020-04-15: 2 uur
Testplan herschrijven voor hertesten | 2020-04-16: 2 uur
Testrapport herschrijven voor hertesten | 2020-04-16: 2 uur
Testscenarios herschrijven voor hertesten | 2020-04-16: 2 uur
Testplan acceptatietest Rapportage invullen | 2020-04-17: 1 uur
Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen | 2020-04-17: 2 uur
Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen | 2020-04-20: 1 uur
Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen | 2020-04-20: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen | 2020-04-20: 30 minuten
Testrapport acceptatietest Akkoord managment invullen | 2020-04-20: 30 minuten
Gevonden bugs fixen | 2020-04-20: 2 uur
Sprint 6 / Oplever documentatie
Styling user pagina | 2020-04-21: 1 uur
Styling beheerpagina | 2020-04-21: 1 uur
Styling inlog pagina | 2020-04-21: 1 uur
Styling register pagina | 2020-04-21: 1 uur
Styling forms (add user, add asset etc..) | 2020-04-21: 1 uur
Rapport onderhoud applicatie inleiding | 2020-04-21: 10 minuten
Rapport onderhoud applicatie beschrijving van de applicatie | 2020-04-21: 10 minuten
Rapport onderhoud applicatie inventarisatie | 2020-04-21: 20 minuten
Rapport onderhoud applicatie gerealiseerde aanpassingen | 2020-04-21: 20 minuten
Rapport onderhoud applicatie wijzigingsvoorstellen | 2020-04-22: 10 minuten
Rapport Gegevens documenteren en archiveren inleiding | 2020-04-22: 10 minuten
Rapport Gegevens documenteren en archiveren beschrijving database | 2020-04-22: 1 uur
Rapport Gegevens documenteren en archiveren Procedures met betrekking tot opslag van gegevens | 2020-04-22: 30 minuten
Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie | 2020-04-22: 1 uur
Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie | 2020-04-22: 1 uur
Laatste aanpassingen oplever documentatie | 2020-04-23: 2 uur
Presentatie
Styling dia's | 2020-04-28: 2 uur
Inhoud presentatie | 2020-04-29: 2 uur
Product opleveren | 2020-04-30: 1 uur

## Planning testen
Testen afgerond
Fases | Test | Hertest | Acceptatietest | Hertest acceptatie test
Taak | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2020-04-20
Testen functionaliteiten
Level algemeen
Account aanmaken | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Login | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Uitloggen | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Level gebruiker
Asset toevoegen | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Asset bewerken | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Asset verwijderen | 30 minuten | 30 minuten | 30 minuten | 30 minuten
Asset tonen (op home scherm) | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Asset tonen (op leaflet pagina) | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Asset afgelegde route tonen | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Gebruiker bewerken | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Level admin
Gebruiker aanmaken | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Gebruiker bewerken | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Gebruiker verwijderen | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Gebruiker tonen | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Testen niet functionaliteiten
Duidelijke en gebruiksvriendelijke styling | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten
Styling HawarIT | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten | 10 minuten